**Skill Management Plan V Закрытого регионального Чемпионата**

**«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» - Забайкальский край 2020**

**34 «Поварское дело»**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках V Закрытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2020 г. SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований. Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

 • C – 4 = за 4 дня до соревнований

 • CE – Главный эксперт

• DCE – зам. Главного эксперта

• TE – Технический эксперт

• EC – эксперты компатриоты

• SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С-4** | **С-3** | **С-2** | **С-1** | **С1** | **С2** | **С3** | **С+1, С+2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 и 9** |
| **пятница** | **суббота** | **воскресенье** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **Пятница, суббота** |
| **11.12.20** | **12.12.20** | **13.12.20** | **14.12.20** | **15.12.20** | **16.12.20** | **17.12.20** | **18.12.20-19.12.20** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Дни соревнований** | **Дни после соревнований** |
| **День С-4****Пятница 11.12.20 (день 1 из 9)** |  |
|  Время |  Действие | Участники | Подпись |  |
| 8.30-18.00 | Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ |  |  |  |
|  |  Конкретика |  |  |  |
| 8.30 | Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции Сверка распределения зон вход/выход на площадку | Организаторы площадки |  |  |
| 12.00 | Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки | Организаторы площадки |  |  |
| 15.00 | Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций | Организаторы площадки |  |  |
| 17.00 | Обсудить размещение, установку и подключение оборудования | Организаторы площадки |  |  |
| **День С-3****Суббота 12.12.20 (день 2 из 9)** |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись |  |
| 08.00 – 19.00 | Подготовка к соревнованиям, подготовка CIS | CE + DCE |  |  |
| 10.00 – 19.00 | Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны | Застройщик + организаторы площадки |  |  |
| 14.00 – 16.00 | Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение | Организаторы площадки |  |  |
| 12.00 – 18.00 | Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета | Организаторы площадки |  |  |
| 16.00 – 19.00 | Приемка готовой площадки у организаторов | CE + DCE+ организаторы площадки |   |  |
| Конкретика |  |
| 10.00 | Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика | Организаторы площадки |  |  |
| 12.00-19.00 | Устранение неполадок, решение возможных проблем | Организаторы площадки |  |  |
| **День С-2****Воскресенье 13.12.20 (день 3 из 9)** |  |
| Время | Действие |  |
| 9-0011-00 | Встреча экспертов. Учеба. Обсуждение Правил Чемпионата. | CE+EC |  |  |
| 11-0013-00 | Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ, оформление и подписание КЗ. | CE+EC |  |  |
| 13-0016-00 | Распределение ролей среди экспертов | CE+EC |  |  |
| 16-0018-00 | Подписание протоколов | CE+EC |  |  |
| **День С -1****Понедельник 14.12.20 (день 4 из 9)** |
| Время | Действие | Участники | Подпись |  |
| 8-30-18-00 | Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
|  18-00 – 19-00 | Открытие чемпионата | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
| Конкретика |  |
|  8-30 – 13-00 |  Встреча участников на площадке соревнований. Знакомство участников с экспертами. Вскрытие чёрных ящиков. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) Ознакомление с рабочими местами, инструктаж по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию | SMT + EC+ DСЕ |  |  |
|  13-00 – 14-00 | Жеребьёвка.  | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
| 14-00-16-00 | Написание меню | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
| 16-00-18-00 | Прохождение тестового модуля первой группой участников |  SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
| 18-0019-00 | Открытие чемпионата | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |  |
|  **День C1** **Вторник 15.12.20 (день 5 из 9)** |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись |  |
| 08.15 – 08.45 |  Общение с участниками | Участники и SMT |  |  |
| 09.00 – 13.00 | Выполнение конкурсного задания первой группой участников | SMT + EC+ Участники |  |  |
| 13-00 – 14-00 | Обед | SMT + EC+Участники |  |  |
| 14.00 – 18.00 | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | SMT + EC+Участники |  |  |
| 18-00 | CIS | CE + DCE |  |  |
|  18.00  | Общение с участниками | SMT + EC+Участники |  |  |
| **День C2** **Среда 16.12.20 (день 6 из 9)** |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись |  |
| 08.15 – 08.45 | Общение с участниками | Участники и SMT |  |  |
| 09.00 – 13.00 | Выполнение конкурсного задания первой группой участников | SMT + EC+Участники |  |  |
| 13.00 – 14.00 | Обед | SMT + EC+Участники |  |  |
| 14.00-18.00 | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | SMT + EC+Участники |  |  |
| 18.00 | CIS | CE + DCE |  |  |
| 18.00 | Общение с участниками | SMT + EC+Участники |  |  |
| **День C3****Четверг 17.12.20 (день 7 из 9)** |  |
| Время | Действие | Участники | Подпись |  |
|  08.15 – 08.45 | Общение с участниками | Участники и SMT |  |  |
|  09.00 – 13.00 |  Выполнение конкурсного задания первой группой участников | SMT + EC+Участники |  |  |
|  13-00 – 14.00 | Обед | SMT + EC+Участники |  |  |
|  14.00 – 18.00 | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | SMT + EC+Участники |  |  |
| 18.00 | CIS, блокировка системы | CE + DCE |  |  |
|  18.00  | Общение с участниками | SMT + EC+Участники |  |  |
| **День С+1****Пятница 18.12.20 (день 8 из 9)** |
| Время |  Действие | Участники | Подпись |  |
| 9-0018-00 | Посещение мастер-классов, круглых столов онлайн | EC+Участники |  |  |
| **День С+2****Суббота 19.12.20 (день 9 из 9)** |
| 18-00-20-00 |  Церемония закрытия | SMT + EC+Участники | Подпись |  |