**Skill Management Plan V Закрытого регионального Чемпионата**

**«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» - Забайкальский край 2020**

**34 «Поварское дело»**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках V Закрытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2020 г. SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований. Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

• C – 4 = за 4 дня до соревнований

• CE – Главный эксперт

• DCE – зам. Главного эксперта

• TE – Технический эксперт

• EC – эксперты компатриоты

• SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **С-4** | | | | | **С-3** | **С-2** | **С-1** | **С1** | **С2** | | | **С3** | | **С+1, С+2** | | | | |
| **1** | | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | | **8 и 9** | | | | |
| **пятница** | | | | | **суббота** | **воскресенье** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | | | **четверг** | | **Пятница, суббота** | | | | |
| **11.12.20** | | | | | **12.12.20** | **13.12.20** | **14.12.20** | **15.12.20** | **16.12.20** | | | **17.12.20** | | **18.12.20-19.12.20** | | | | |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | | | | | | | | **Дни соревнований** | | | | | | **Дни после соревнований** | | | | |
| **День С-4**  **Пятница 11.12.20 (день 1 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Время | | | | Действие | | | | | Участники | | | | | Подпись | |  | | |
| 8.30-18.00 | | | | Застройка конкурсной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | Конкретика | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| 8.30 | | | | Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции Сверка распределения зон вход/выход на площадку | | | | | Организаторы площадки | | | | |  | |  | | |
| 12.00 | | | | Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки | | | | | Организаторы площадки | | | | |  | |  | | |
| 15.00 | | | | Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций | | | | | Организаторы площадки | | | | |  | |  | | |
| 17.00 | | | | Обсудить размещение, установку и подключение оборудования | | | | | Организаторы площадки | | | | |  | |  | | |
| **День С-3**  **Суббота 12.12.20 (день 2 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Время | Действие | | | | | | | | | Участники | | | Подпись | | |  | | |
| 08.00 – 19.00 | Подготовка к соревнованиям, подготовка CIS | | | | | | | | | CE + DCE | | |  | | |  | | |
| 10.00 – 19.00 | Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны | | | | | | | | | Застройщик + организаторы площадки | | |  | | |  | | |
| 14.00 – 16.00 | Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение | | | | | | | | | Организаторы площадки | | |  | | |  | | |
| 12.00 – 18.00 | Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета | | | | | | | | | Организаторы площадки | | |  | | |  | | |
| 16.00 – 19.00 | Приемка готовой площадки у организаторов | | | | | | | | | CE + DCE+ организаторы площадки | | |  | | |  | | |
| Конкретика | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 10.00 | | | Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика | | | | | | | Организаторы площадки | | | | |  |  | | |
| 12.00-19.00 | | | Устранение неполадок, решение возможных проблем | | | | | | | Организаторы площадки | | | | |  |  | | |
| **День С-2**  **Воскресенье 13.12.20 (день 3 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Время | | | Действие | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 9-00  11-00 | | | Встреча экспертов. Учеба. Обсуждение Правил Чемпионата. | | | | | | | CE+EC | | | | |  |  | | |
| 11-00  13-00 | | | Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ, оформление и подписание КЗ. | | | | | | | CE+EC | | | | |  |  | | |
| 13-00  16-00 | | | Распределение ролей среди экспертов | | | | | | | CE+EC | | | | |  |  | | |
| 16-00  18-00 | | | Подписание протоколов | | | | | | | CE+EC | | | | |  |  | | |
| **День С -1**  **Понедельник 14.12.20 (день 4 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время | | | Действие | | | | | | | Участники | | | | | Подпись | | |  |
| 8-30-  18-00 | | | Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| 18-00 –  19-00 | | | Открытие чемпионата | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| Конкретика | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 8-30 –  13-00 | | | Встреча участников на площадке соревнований. Знакомство участников с экспертами. Вскрытие чёрных ящиков. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) Ознакомление с рабочими местами, инструктаж по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ | | | | |  | | |  |
| 13-00 – 14-00 | | | Жеребьёвка. | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| 14-00-  16-00 | | | Написание меню | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| 16-00-  18-00 | | | Прохождение тестового модуля первой группой участников | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| 18-00  19-00 | | | Открытие чемпионата | | | | | | | SMT + EC+ DСЕ+Участники | | | | |  | | |  |
| **День C1**  **Вторник 15.12.20 (день 5 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Время | | | Действие | | | | | | | Участники | | | | | Подпись | | |  |
| 08.15 – 08.45 | | | Общение с участниками | | | | | | | Участники и SMT | | | | |  | | |  |
| 09.00 – 13.00 | | | Выполнение конкурсного задания первой группой участников | | | | | | | SMT + EC+ Участники | | | | |  | | |  |
| 13-00 –  14-00 | | | Обед | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 14.00 – 18.00 | | | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 18-00 | | | CIS | | | | | | | CE + DCE | | | | |  | | |  |
| 18.00 | | | Общение с участниками | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| **День C2**  **Среда 16.12.20 (день 6 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Время | | | Действие | | | | | | | Участники | | | | | Подпись | | |  |
| 08.15 – 08.45 | | | Общение с участниками | | | | | | | Участники и SMT | | | | |  | | |  |
| 09.00 – 13.00 | | | Выполнение конкурсного задания первой группой участников | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 13.00 – 14.00 | | | Обед | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 14.00-18.00 | | | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 18.00 | | | CIS | | | | | | | CE + DCE | | | | |  | | |  |
| 18.00 | | | Общение с участниками | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| **День C3**  **Четверг 17.12.20 (день 7 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Время | | | Действие | | | | | | | Участники | | | | | Подпись | | |  |
| 08.15 – 08.45 | | | Общение с участниками | | | | | | | Участники и SMT | | | | |  | | |  |
| 09.00 – 13.00 | | | Выполнение конкурсного задания первой группой участников | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 13-00 – 14.00 | | | Обед | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 14.00 – 18.00 | | | Выполнение конкурсного задания второй группой участников | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| 18.00 | | | CIS, блокировка системы | | | | | | | CE + DCE | | | | |  | | |  |
| 18.00 | | | Общение с участниками | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | |  | | |  |
| **День С+1**  **Пятница 18.12.20 (день 8 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время | | Действие | | | | | | | | | Участники | | | | Подпись | |  | |
| 9-00  18-00 | | | Посещение мастер-классов, круглых столов онлайн | | | | | | | | EC+Участники | | | |  | | |  |
| **День С+2**  **Суббота 19.12.20 (день 9 из 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-00-  20-00 | | | Церемония закрытия | | | | | | | SMT + EC+Участники | | | | | Подпись | | |  |